Текущий график

 капитального ремонта жилищного фонда г.п. Глуска и Глусского района на 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площ. квартир жилых домов,м. кв. | Ввод площади в текущем году,м.кв. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.2020 г., рублей | План финансирования 2019 года, рублей |
| Начало месяц , год | ОкончаниеМесяц,год |  | всего | В том числе |
|  сметная | договорная |
| кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.(средства районного бюджета) | Стоимость работ на 2020 год |
|
| бюджет | население и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  Объекты с вводом площади\* в текущем году |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Гагарина в г.п.Глуск  | 4 149 | 4 149 | Апрель 2020 г. | Июль2020 г. | 463 431,00 | 417 000,00 | - | 417 000,00 |  | 208 500,00 | 208 500,00 |
|  Объекты без ввода площади\* в текущем году |
|  |  - | - |  - | -  | -  | -  | -  | -  |  - | - | - | - |
|  Кредиторская задолженность |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектной документации |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Гагарина в г.п.Глуск  | - | - | Переходящий с 2019 г. | Февраль с 2020 г | 22 501,00 | 22 501,00 | 9 000,00 | 13 501,00 | - | 13 501,00 | - |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Гагарина в г.п.Глуск  | - |  | Июль 2020 г. | Октябрь 2020 г. | 25 000,00 | 25 000,00 |  | 25 000,00 | - |  | 25 000,00 |
| Затраты заказчика |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Гагарина в г.п.Глуск  |  |  |  |  |  |  |  | 10 657,73 |  |  5 328,87 | 5 328,86 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 466 158,73 | - |  252 275,00  | 213 883,73 (в т.ч.остаток 2019 года 31 968,73) |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м, рублей | Виды ремонтно- строительных работ | Подрядная организация |
| Начало месяц, год | Окончание месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 22 по ул.Гагарина в г.п.Глуск» | 3месяца | Апрель2020 г. | Июль 2020 г. |  100,51 | ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ ; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). | Хозспособ |