## Лист1
УТВЕРЖДЕНО
Заместитель председателя
Глусского районного
исполнительного комитета
А.В.Антюшеня
31.01.2023
Комплексный план благоустройства с учетом предполагаемого выделения дополнительных средств на ремонт проездов и пешеходных связей на придомовых территориях, стыков стеновых панелей и устройства детских (спортивных) площадок на 2024 г.
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, ед | Ремонт улично-дорожной сети |  | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  |  | Ремонт кровель |  |  |  | Ремонт стыков |  | 38.8704 | 47.9091 | 30
[5 empty] | Потребность, кв. м | доп. финасирование |  | текущий |  | доп. финасирование |  | текущий |  | трансферты |  | текущий
|  |  | Потребность, кв. м | Сумма, руб |  | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, кв. м | Сумма, руб | Объем, м | Сумма, руб
Глусский район | [20 empty] | 54.2988 |  | 0 | 0
аг. Березовка, ул. Школьная, 120 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Березовка, ул.Школьная, 121 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 1350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 20 | 1085.9765 |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 271.4941 |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 271.4941 |  |  |  | 0 | 0
аг. З. Устерхи, ул. Молодежная, 9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 542.9882 |  |  |  | 0 | 0
аг. Завалочицы, ул. У. Рыбака, 46 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 30 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 542.9882 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 32 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 271.4941 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 36 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 5 | 271.4941 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 38 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 13500 |  |  | 5 | 271.4941 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заволочицы, ул. У. Рыбака, 40 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 13500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Старая, 32 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 1350 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Старая, 49А | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Центральная, 46 |  | 1 |  |  | удовл. |  |  |  |  | 160 | 4800 |  |  |  |  | 40 | 1800 | кирпичный |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
аг. Заелица, ул. Центральная, 48 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 150 | 6750 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Заелица, ул. Школьная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 100 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Молодежная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 2700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная, 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 60 | 2700 |  |  | 10 | 542.9882 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная,5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Катка, ул. Центральная,6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 40 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Клетное, ул. Центральная, 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 900 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
аг. Клетное, ул.Центральная, 5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 70 | 3150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 22 |  |  |  |  | 30 | 18 | 699.6672 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 18 | 12
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 26 | [10 empty] | 0 |  |  | 40 | 1800 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 33 |  | 1 |  |  | удовл. |  |  |  |  | 24 | 720 |  |  | удовл. |  |  |  | кирпичный |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
г.п. Глуск, ул. Гагарина | 1 |  |  |  | удовл. |  |  |  |  | удовл. |  |  |  | удовл. |  |  |  | кирпичный
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 35 |  |  |  |  | 25 |  | 0 | 25 | 971.76 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Гагарина, 39 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 12 | 360 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
г.п. Глуск, ул. Кирова, 97 | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE!
дер. Балашевич, ул. Ленина, 109а | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 300 | 13500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
дер. Березовка, ул. Школьная, 120 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 | 542.9882 |  |  |  | 0 | 0
ИТОГО | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 18 | 699.6672 | 25 | 971.76 | 184 | 5520 | 12 | 360 | 1780 | 80100 | 40 | 1800 | 85 | 4615.4 | 0 |  |  | 18 | 12