Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Глусского УКП «Жилкомхоз» на 2017 год.

| № п/п | Наименование объекта | Общая площ. квартир жилых домов,м. кв. | Ввод площади в текущем году, м.кв. | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей | Использовано средств на 01.01.2017г., рублей | План финансирования 2017 года, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало месяц , год | Окончание Месяц, год |  |  | всего | В том числе |
|  |  |  |  |  |  | сметная | договорная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01. 2017г. | Стоимость работ на 2017год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | население и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади* в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №95 по ул.Кирова в г.п.Глуске с элементами модернизации | 965 | 965 | Апрель 2017г. | Июнь 2017г. | 164 289 | 143 905 | - | 143 905 | - | 143 905 | - |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Кирова в г.п.Глуск (Включая изготовление ПСД) | 805 | 805 | Июль 2017г. | Сентябрь 2017г. | 155 035 | 141 082 | - | 141 082 | - | 43 835 | 97 247 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Кирова в г.п.Глуск (Включая изготовление ПСД) | 909 | 909 | Август 2017 г. | Ноябрь 2017г. | 220 063 | 200 867 | - | 200 867 | - | 144 260 | 56 607 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №56 по ул.Кирова в г.п.Глуске (Сезонные работы) | 4 071 | - | Апрель 2017г. | Апрель 2017г. | 280 382 | 235 240 | 198 240 | 37 000 | - | 37 000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Разработка проектной документации |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Кирова в г.п.Глуск | - | - | - | - | - | 11 000 | - | 11 000 | - | 11 000 | - |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Кирова в г.п.Глуск | - | - | - | - | - | 8 000 | - | 8 000 | - | 8 000 | - |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Пушкинская в г.п.Глуск | - | - | - | - | - | 12 000 | - | 12 000 | - | 12 000 | - |
|  | Итого: | 6 750 | 2679 | - | - | 819 769 | 752 094 | 198 240 | 553 854 | - | 400 000 | 153 854 В т.ч.остаток 2016 года 30 105,43 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м, рублей | Виды ремонтно- строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | Начало месяц, год | Окончание месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №95 по ул.Кирова в г.п.Глуске с элементами модернизации | 2,5 месяца | Апрель 2017 г. | Июнь 2017г. | 149 | Устройство нового покрытия кровли из асбестоцементных листов; устройство новых экранов ограждений лоджий и устраиваемых балконов, а так же козырьков над балконами второго этажа и входными группами – из листов металлического профиля; устройство систем наружного организованного водостока; устройство металлического ограждения кровли; замена деревянных оконных блоков помещений лестничной клетки, на новые из профиля пвх; ремонт штукатурки, окраска откосов, установка стальных подоконных отливов; замена существующих люков выхода на чердак на противопожарные, сертифицированные; утепление наружных торцевых стен здания, штукатурка с последующей окраской фасадными акриловыми составами наружных стен всего здания; устройство новой бетонной отмостки; ремонт цоколя; устройство новых балконов с ограждением; установка новых металлических дверных блоков с кодовым замком при входах в здание; восстановление отделки помещений после всех строительных работ по зданию | Хозспособ |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №13 по ул.Кирова в г.п.Глуск (Включая изготовление ПСД) | 3 месяца | Июль 2017г. | Сентябрь 2017г. | 175 | - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт внутридомовых инженерных систем(общедомовые сети). | Хозспособ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №22 по ул.Кирова в г.п.Глуск (Включая изготовление ПСД) | 3 месяца | Август 2017 г. | Ноябрь 2017г. | 221 | - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - замена экранов балконов на металлопрофиль; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов;- ремонт и замена внутридомовых инженерных систем(общедомовые сети); - ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов(внутриквартирных перегородок). | Хозспособ |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №56 по ул.Кирова в г.п.Глуске ( Сезонные работы) | 1 месяц | Апрель 2017 г. | Апрель 2017 г. | - | Наружная отделка фасада | Хозспособ |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 3 месяца | - | - | - | - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сыростии продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). | - |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул.Кирова в г.п.Глуск | 3 месяца | - | - | - | - ремонт крыши; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сыростии продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). | - |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул. Пушкинская в г.п.Глуск | 3 месяца | - | - | - | - устройство шатровой кровли; - ремонт выходов на кровлю; - ремонт фасадов с устранением сыростии продуваемости отдельных их фрагментов (утепление торцевых стен); - восстановление защитного слоя плит отдельных участков перекрытия лоджий; - замена деревянных окон на лестничных клетках на окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; - ремонт козырьков над входами в подъезды с заменой входных дверей на металлические с кодовым замком; -замена экранов балконов на металлопрофиль; - ремонт отмостки; - замена светильников на л/п на светодиодные;-установка сигнализаторов обнаружения угарного газа; - устройство уравнивания потенциалов; - ремонт и замена внутридомовых инженерных систем (общедомовые сети). | - |